## Лист1
Этап | Содержание | Результат
Data discovery | Инвентаризация систем, таблиц, потоков, владельцев | Реестр данных
Подготовка мастер-данных | Сопоставление клиентов из двух систем с счетами, картами и др сущностями | Все записи прошли дедупликацию и имеют единный идентификатор клиента. Идентификаторы между 2мя банковскими системами не пересекаются
Пилотный DWH-контур | Перенос данных из 2х банковских продуктов в один общий с дедупликацией | Единная DWH
Подключение LakeHouse | Перенос данных из 2х банковских продуктов в один общий с дедупликацией | Единный LakeHouse
Публикация Data продуктов | Назначение владельцев продуктов по счетам, картам, транзакциям, договрам | Определены контракты, SLA, правила качества и потребители
Переключение отчетности | BI и регулярные выгрузки переведены на новый контур | Переключены отчетность на общую DWH
Вывод старых продуктов | Вывод старых продуктов и перевод все на новые мастер системы | Отключены продукты, которые относятся только к конретным банкам, на общие продукты