## Лист1
Риски | Влияние | Вероятность | Митигация
Дубли клиентов | Ошибки в профиле и коммуникациях | Высокая | Правила сравнения, ручная верификация спорных случаев
Пропущенная дельта | Новый контур отстает от источника | Высокая | Повторно загрузить пропущенный диапазон
Изменения схемы или правил | Ошибка загрузки или несопоставимые расчёты | Средняя | Остановить публикацию, вернуть согласованную версию контракта
Конфликт мастер-систем | Потеря или перезапись корректного изменения | Низкая | Заблокировать конфликтующий поток, применить матрицу владения
Неучтенный потребитель | Сбой после отключения legacy-контура | Низкая | Временно сохранить доступ только для чтения и переключить потребителя
Неуспешная сверка | Публикация недостоверных данных | Средняя | Принять решение No-Go и выполнить фолбэк